## Modèle
Listes des tâches |  | Ressources Personnes qui effectuent la tâche | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16
Absences |  |  | - | 0 |  |  |  | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 0
A | Utilisation de Gmap | Nélssonne, Oualté, André | 0 | 0
B | Récupération de la db sur C# |  | 0 | 0
C | Envoie des données sur la db |  | 0 | 0
D | Affichage de la map sur WEB |  | 0 | 0
2 | WEB |  | 0 | 0
A | Squelette du site |  | 0 | 0
B | Utilisation de l'api Openstreetmap |  | 0 | 0
B-1 | Ajout de map Openstreetmap au projet |  | 0 | 0
B-2 | Utilisation de l'api OpenLayers |  | 0 | 0
B-3 | Affichage de position |  | 0 | 0
B-4 | Affichage de pop up |  | 0 | 0
C | Connection à la base de donnee |  | 0 | 0
3 | C-sharp |  | 0 | 0
A | Gmap |  | 0 | 0
A-1 | Selection d'adresse |  | 0 | 0
B | Form |  | 0 | 0
4 | Documentation |  | 0 | 0
5 - Contrôles |  |  | 0 | 0
6 - Évaluation |  |  | 0 | 0