## Feuil1
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 20.01.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Jorge, Johnny | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : S'informer
BILAN : Création du cahier des charges Réalisé : Théorie : • Présentation du module • Présentation / Rappel de la méthode en 6 étapes ou en 5 étapes • Présentation du planning et des échéances fixées Pratique : Creation d'un git Creation du modele de base de donnee A réaliser : Finir l'enonce
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Planifier
Observations particulières :

## Feuil2
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 20.01.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Planifier
BILAN : Réalisé : Validation du cahier des charges par les autres élèves et modification du cahier des charges et du journal de bord Théorie : • Planification - Diagramme de Gantt • Utilisation d'un planning similaire à celui du TPI Pratique : • Réaliser une planification GANTT détaillée avec répartition des tâches aux différents membres du groupe A réaliser :
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Concevoir le programme qui devra être réalisé
Observations particulières :

## Feuil3
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 03.02.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Concevoir le programme qui devra être réalisé
BILAN : Réalisé : Validation du cahier des charges par les autres élèves et modification du cahier des charges et du journal de bord Théorie : * Documentation et plannification TPI Pratique : • Planification - Diagramme de Gantt • Réaliser un Diagramme de classe c# * Continuation de l'application A réaliser :
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
Observations particulières :

## Feuil4
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 17.02.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
OBJECTIFS DE LA JOURNEE : ( à faire en début de journée ) Jorge et Johnny : Affichage de position, Affichage de pop up, Connection à la base de donnee Nelson : Selection d'adresse, Affichage des points André : Formulaire Windows, Récupération de la db sur C#, Envoie des données sur la db Walter : Connexion à la base de données, Récupération de la db sur C#, Envoie des données sur la db
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : ( comment avance le projet ?, Le projet est-il freiné ou bloqué, pourquoi ?, Comment surmonter les difficultés ? Argumenterzvos choix ) Présentation des journaux de bord (30 min) André Walter et Nelson : Fin du diagramme de classe (20 min) + test de méthodes de programmation à plusieurs sur Visual Studio (Live share) (45 min) Jorge et Johnny : Correction de l'affichage de pop up (20 min) + Première connexion a la DB (5 min) + Continuation de l'application (1h) + Recherches sur la map (10 min) Nelson : Découverte de GreatMap (1h) Andre : Forms Windows (30 min) + Recherches modification et envoi de data à la DB C# Walter : Recherche base de données C#
BILAN DE LA JOURNEE : ( vos satisfactions, vos idées pour la prochaine fois )

## Feuil5
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 02.03.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
OBJECTIFS DE LA JOURNEE : ( à faire en début de journée ) Jorge et Johnny : Affichage de position, Affichage de pop up, Récupéré depuis la base de donnee Nelson + Walter : Resolution du probleme d'affichage de la map (erreur 418) André : Modification des données dans la basse de données, modification des données et suppression des données
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : ( comment avance le projet ?, Le projet est-il freiné ou bloqué, pourquoi ?, Comment surmonter les difficultés ? Argumenterzvos choix ) Présentation des test par la prof (20 min) André: Modification des données dans la base avec MysqlClient (45 min), insertion des données dans la base de donnée avec MysqlClient (45 min) et suppression de donnée dans la basse de donnée avec MysqlClient (45 min) Nelson et Walter : Debugging (toute la'apres midi) de la version de test de Mme. Terrier, marche pas BLOQUANT Johnny: 40min debug apache et over sur les points (reste du temps) Jorge : 40min recuperation de la base et affichage
BILAN DE LA JOURNEE : ( vos satisfactions, vos idées pour la prochaine fois ) On arrive pas a faire fonctionner la map

## Feuil6
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 09.03.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
OBJECTIFS DE LA JOURNEE : ( à faire en début de journée ) Jorge + Johnny : Affichage de position, Affichage de pop up, Récupéré depuis la base de donnee Nelson + André : finaliser l'application C# Walter : Réalisation du plan de tests Equipe : Documentation technique
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : ( comment avance le projet ?, Le projet est-il freiné ou bloqué, pourquoi ?, Comment surmonter les difficultés ? Argumenterz vos choix ) André et Nelson : Tranformation des points en adresse, ajout des points dans la base et récupération de points depuis la base (pour affichage). Walter : réalisation du plan de tests et documentation technique Johnny: toute l'après midi, continuaton de l'application (affichage des évenements depuis la base sur les points) Jorge : moitié de l'après midi : continuation avec Johnny, autre moitié : documentation technique et plan de test
BILAN DE LA JOURNEE : ( vos satisfactions, vos idées pour la prochaine fois ) Plan de tests terminé. Documentation technique à continuer Phase de tests Finir de mettre les images en place (site WEB)