## Feuil1
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 20.01.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Jorge, Johnny | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : S'informer
BILAN : Création du cahier des charges Réalisé : Théorie : • Présentation du module • Présentation / Rappel de la méthode en 6 étapes ou en 5 étapes • Présentation du planning et des échéances fixées Pratique : Creation d'un git Creation du modele de base de donnee A réaliser : Finir l'enonce
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Planifier
Observations particulières :

## Feuil2
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 20.01.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Planifier
BILAN : Réalisé : Validation du cahier des charges par les autres élèves et modification du cahier des charges et du journal de bord Théorie : • Planification - Diagramme de Gantt • Utilisation d'un planning similaire à celui du TPI Pratique : • Réaliser une planification GANTT détaillée avec répartition des tâches aux différents membres du groupe A réaliser :
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Concevoir le programme qui devra être réalisé
Observations particulières :

## Feuil3
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 03.02.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Concevoir le programme qui devra être réalisé
BILAN : Réalisé : Validation du cahier des charges par les autres élèves et modification du cahier des charges et du journal de bord Théorie : * Documentation et plannification TPI Pratique : • Planification - Diagramme de Gantt • Réaliser un Diagramme de classe c# * Continuation de l'application A réaliser :
Éventuelle(s) DIFFICULTÉ(S) : Non
SOLUTIONS PROPOSÉES : (Comment surmonter cette difficulté ? Qui fait quoi ?)
PROCHAINE ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
Observations particulières :

## Feuil4
Journal de bord projet M306
INFORMATIONS GENERALES Date : 17.02.2020 Elèves présents : Walter, André, Nelson, Johnny, Jorge | ENSEIGNANTS PRESENTS : Mme. Terrier AUTRES INTERVENANTS :
ÉTAPE DU PROJET : Réalisation du code
OBJECTIFS DE LA JOURNEE : ( à faire en début de journée ) Jorge et Johnny : Affichage de position, Affichage de pop up, Connection à la base de donnee Nelson : Selection d'adresse, Affichage des points André : Formulaire Windows, Récupération de la db sur C#, Envoie des données sur la db Walter : Connexion à la base de données, Récupération de la db sur C#, Envoie des données sur la db
DEROULEMENT DE LA JOURNEE : ( comment avance le projet ?, Le projet est-il freiné ou bloqué, pourquoi ?, Comment surmonter les difficultés ? Argumenterzvos choix ) Présentation des journaux de bord (30 min) André Walter et Nelson : Fin du diagramme de classe (20 min) + test de méthodes de programmation à plusieurs sur Visual Studio (Live share) (45 min) Jorge et Johnny : Correction de l'affichage de pop up (20 min) + Première connexion a la DB (5 min) + Continuation de l'application (1h) + Recherches sur la map (10 min) Nelson : Découverte de GreatMap (1h) Andre : Forms Windows (30 min) + Recherches modification et envoi de data à la DB C# Walter : Recherche base de données C#
BILAN DE LA JOURNEE : ( vos satisfactions, vos idées pour la prochaine fois )